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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУАЖЭ  КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОНУНУ ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯНЫ БАШЧЫСЫ

361700,  Кабардино – Балкарская  Республика, Зольский район,п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 20                                                                                                                                  тел (86637) 4-15-62;  (86637) факс 4-11-88;         Zalukokoage @ kbr.ru

12.04.2023 г.                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 130
                                                                                                                           УНАФЭ  № 130
                                                                                                                           БЕГИМ  №  130

О подготовке и проведении в городском поселении Залукокоаже мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и            78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне   1941-1945 годов                          


Во исполнение Постановления главы местной администрации Зольского муниципального района от 10.04.2023 года №302 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в  Зольском муниципальном районе»,  в целях координации работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском поселении Залукокоаже,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городском поселении Залукокоаже мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Организационный комитет). 
2. Утвердить:
- состав Организационного комитета (приложение №1).   
- положение об Организационном комитете (приложение №2).
- план мероприятий по подготовке и проведению в городском поселении Залукокоаже  мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и  78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №3).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Залукокоаже. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава местной администрации
г.п. Залукокоаже                                                                                 А.Ю. Котов  










































Приложение №1

                                                                                                             Утвержден
 постановлением главы местной администрации
                                                                             городского поселения Залукокоаже 
                                                                                 от 12 апреля 2023года № 130

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению в городском поселении Залукокоаже  мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне             1941-1945 годов


	1.
	Котов А.Ю.
	- глава местной администрации городского поселения Залукокоаже (председатель)


	2.
	Шерметова М.А.
	- заместитель главы местной администрации городского поселения Залукокоаже (заместитель председателя)


	3.



	Жирикова З.Т.
	-ведущий специалист местной администрации городского поселения Залукокоаже (секретарь)


	4.
	Амшукова Х.Ж.
	- председатель Совета женщин при главе местной администрации г.п. Залукокоаже (по согласованию)


	5.
	Апиков Ю.Ш.
	-   председатель Совета старейшин при главе местной администрации г.п. Залукокоаже (по согласованию)


	6.
	Баева Ф.Г.

	- директор  МКУ «Дом культуры                        г.п. Залукокоаже» 

	7.


8.


9.





	Махошева Т.К.


Афаунова Л.Х.


Дзамихов М.Х.
	- директор МКОУ « СОШ №1»                            г.п. Залукокоаже (по  согласованию)

- заведующая МКУ «Библиотека                         г.п. Залукокоаже (по согласованию) 

-  старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Зольскому району КБР (по согласованию)




Приложение №2

                                                                                                             Утверждено
 постановлением главы местной администрации
                                                                             городского поселения Залукокоаже 
                                                                                 от 12 апреля 2023 года № 130

Положение 
об организационном комитете по подготовке и проведению в городском поселении Залукокоаже мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне                  1941-1945 годов

1. Общие положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению в городском поселении Залукокоаже  мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Организационный комитет)  является совещательным органом при местной администрации городского поселения Залукокоаже, созданным в целях координации работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.2. В своей деятельности Организационный комитет  руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
1.3. Организационный комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями всех организационно-правовых форм, общественными объединениями, учреждениями, средствами массовой информации.

2. Задачи и функции

2.1. Основной задачей Организационного комитета  является координация работ по  подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2.2. Функция Организационного комитета:
    -  обеспечение разработки Плана мероприятий по подготовке и проведению в городском поселении Залукокоаже мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и  78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
      - обеспечение координации по подготовке и проведению  мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов;
      - обеспечение контроля за выполнением Плана мероприятий по подготовке и проведению в городском поселении Залукокоаже мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Порядок работы

3.1. Формой работы Организационного комитета является заседание.
3.2. Заседание Организационного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава членов Организационного комитета или лиц, их замещающих.
3.3.  Заседание Организационного комитета проводятся председателем Организационного комитета (далее - Председатель), а в случае его отсутствия - заместителем председателя Организационного комитета.
3.4. Функции председательствующего на заседании Организационного комитета:
          -  утверждение повестки дня очередного заседания Организационного комитета;
           - определение даты, времени и места проведения заседаний Организационного комитета;
           -  руководство ходом заседания Организационного комитета;
           -  внесение изменений в повестку дня в ходе заседания Организационного комитета с учетом предложений членов  Организационного комитета;
           -  обсуждение на заседаниях Организационного комитета вопросов повестки дня;
           -  голосование на заседаниях Организационного комитета;
           - подписание протоколов заседаний Организационного комитета;
           - осуществление контроля выполнения решений, принимаемых на заседаниях Организационного комитета.
3.5. Функции членов Организационного комитета:
           - рассмотрение материалов заседаний Организационного комитета, выработка предложений, замечаний к материалам, их согласование;
           - обсуждение на заседаниях Организационного комитета вопросов повестки дня;
           - голосование на заседаниях Организационного комитета.
3.6. Заседания Организационного комитета проводятся по мере необходимости.
        




























                                                                          Приложение №3
                                                                                                             Утвержден
 постановлением главы местной администрации
                                                                             городского поселения Залукокоаже 
                                                                                 от 12 апреля 2023 года № 130

           План
 мероприятий по подготовке и проведению в городском поселении Залукокоаже мероприятий, посвященных 
 Празднику Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов      

	№№
п/п
	                           Наименование мероприятия
	Дата проведения
	Исполнитель
	Ответственные

	Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также лиц, приравненных к ним

	1.
	Проведение проверки условий жизни тружеников тыла, принятие мер по вопросу их жизнеустройства, оказание помощи в социально-бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь , на дому
	2023 г.
	Шерметова М.А., заместитель главы местная администрация г.п. Залукокоаже, Совет ветеранов, Совет старейшин, Совет женщин
	Шерметова М.А., заместитель главы местная администрация                         г.п. Залукокоаже

	2.
	Оформление по соответствующей тематике зданий предприятий, учреждений, организации, а также мест проведения массовых мероприятий
	До 30.04.2023 г.
	 Кушхова А.М., начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса и охране окружающей среды 
	Шерметова М.А., заместитель главы местная администрация                         г.п. Залукокоаже

	Участие во всероссийских акциях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

	3.
	 «День заботы о памятниках истории и культуры»
	18.04.2023 г.
	Шерметова М.А., заместитель главы местной администрации             г.п. Залукокоаже, 
Баева Ф.Г. , директор МКУ «Дом культуры г.п. Залукокоаже»
	Шерметова М.А., заместитель главы местная администрация                          г.п. Залукокоаже

	4.
	Георгиевская лента
	09.05.2023 г.
	Махошева Т.К., директор МКОУ «СОШ №1»
	Шерметова М.А., заместитель главы местная администрация                          г.п. Залукокоаже

	5.
	Бессмертный полк
	09.05. 2023 г.
	Махошева Т.К., директор МКОУ «СОШ №1»
	Шерметова М.А., заместитель главы местная администрация                          г.п. Залукокоаже

	6.
	Свеча памяти
	22.06.2023 г.
	Бжеников А.В., специалист по работе с молодежью МКУ «Дом культуры г.п.Залукокоаже»
	Баева Ф.Г., директор  МКУ «Дом культуры                                    г.п. Залукокоаже»

	7.
	Стихи Победы
	Май 2023 г.
	Гаданова З.И., старший библиотекарь МКУ «Библиотека г.п. Залукокоаже»
	Афаунова Л.Х., заведующая МКУ «Библиотека г.п. Залукокоаже»

	8.
	Организация выставок, посвященных основным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
	Май 2023 г.
	Гаданова З.И., старший библиотекарь МКУ «Библиотека г.п. Залукокоаже»
	Афаунова Л.Х., заведующая МКУ «Библиотека г.п. Залукокоаже»

	9.
	Показ военно-патриотического фильма
	09.05.2023
	Кушхов А.А., киномеханик МКУ «Дом культуры г.п. Залукокоаже
	Баева Ф.Г., директор  МКУ «Дом культуры                                    г.п. Залукокоаже»

	Мероприятия посвященные Празднику Весны и Труда

	10.
	Радио - концерт «Цветущий первомай»
	01.05.2023 г.
	Хамизов А.М., руководитель эстрадного музыкального коллектива МКУ «Дом культуры г.п. Залукокоаже»
	Баева Ф.Г., директор  МКУ «Дом культуры                                    г.п. Залукокоаже»

	11.
	Детская развлекательная программа «Весенний калейдоскоп»
	01.05.2023 г.
	Темрокова М.М., художественный руководитель МКУ «Дом культуры г.п. Залукокоаже
	Баева Ф.Г., директор  МКУ «Дом культуры                                    г.п. Залукокоаже»

	Мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

	12. 
	Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Великой Победы Победы 1941-1945 годов: 
- Акция: «Вахта памяти» (почетный караул у мемориального комплекса «Вечный огонь»);
- Возложение цветов и корзин к памятнику погибшим воинам в Великой Отечественной войне и стене Памяти;
- Памятный митинг;
- Минута молчания;
- Залп из автоматического оружия;
	09.05.2023 г.
	Шерметова М.А., заместитель главы местной администрации            г.п. Залукокоаже
	Котов А.Ю., глава местной администрации г.п. Залукокоаже

	13.
	- Выставка «Память о войне нам книга оживит»;
- Час истории «Подвиг великий и вечный»;
- Акция «читаем детям о войне»
	02.05.2023г.
05.05.2023 г.
05.05.2023 г.
	Гаданова З.И., старший библиотекарь МКУ «Библиотека г.п. Залукокоаже»
	Афаунова Л.Х., заведующая МКУ «Библиотека г.п. Залукокоаже»

	14.
	Цикл культурно-массовых мероприятий «Живая поздравительная открытка» (чествование тыловиков, ветеранов труда, вдов ветеранов на дому)
	05.05.2023-08.05.2023 г.
	Темрокова М.М., художественный руководитель МКУ «Дом культуры г.п. Залукокоаже» 
	Баева Ф.Г., директор  МКУ «Дом культуры                                    г.п. Залукокоаже»

	15.
	Праздничный концерт «Звени в веках, Великая Победа»
	09.05.2023 г.
	Темрокова М.М., художественный руководитель МКУ «Дом культуры г.п. Залукокоаже» 
	Баева Ф.Г., директор  МКУ «Дом культуры                                    г.п. Залукокоаже»
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